## Как пользоваться
Таблица для генератора актов АОСР на blankbox.ru
1. На листе «Акты» одна строка = один акт. Две строки в примере вымышленные: замените их своими.
2. Колонки идут в том порядке, в котором их ждёт генератор. Порядок менять нельзя.
3. Выделите строки с данными без заголовка, скопируйте (Ctrl+C) и вставьте на странице генератора в поле «Вставьте строки из Excel».
4. Даты вводите как текст в формате дд.мм.гггг. Пустые ячейки остаются пустыми, их можно заполнить на странице.
5. Общие данные (объект, участники, представители) вносятся один раз на странице генератора.

## Акты
№ акта | Дата акта | 1. Предъявленные работы | 2. Проектная документация | 3. Материалы и документы о качестве | 4. Предъявленные документы (схемы, протоколы) | 5. Начало работ | 5. Окончание работ | 6. Нормы (СП, ГОСТ, проект) | 7. Разрешены последующие работы | Дополнительные сведения | Приложения
14 | 18.03.2026 | Армирование монолитной плиты Фм-1 в осях 1–5/А–Г, отм. −3,200 | Шифр 000-ПР-КЖ, л. 3–4 | Арматура А500С ⌀16, ⌀12, ГОСТ 34028-2016, партия № 345, паспорт качества № 345 от 02.03.2026 | Исполнительная схема армирования; акт входного контроля от 02.03.2026 | 12.03.2026 | 17.03.2026 | СП 70.13330.2012, СП 63.13330.2018, проект 000-ПР-КЖ | Бетонирование плиты Фм-1 в осях 1–5/А–Г | Отклонения не выявлены | Исполнительная схема; паспорт качества
15 | 20.03.2026 | Гидроизоляция фундаментной плиты Фм-1 в осях 1–5/А–Г | Шифр 000-ПР-КЖ, л. 5 | Мастика битумная, ТУ 5775-001-00000000-2015, сертификат № 12 от 10.03.2026 | Акт приёмки основания; схема нанесения | 19.03.2026 | 20.03.2026 | СП 71.13330.2017, проект 000-ПР-КЖ | Устройство защитного слоя |  | Сертификат № 12